## Sheet1
AN					Consuntivo
		30	20	25	22	15	15					30	20	25	22	15	15
		Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore					Responsabile	Amministratore	Analista	progettista	verificatore	programmatore
	Botter Marco	0		20	0	4		24			Botter	0		20	0	5		25
	Giachin Vanni			18	0	10		28			vanni			18	0	10		28
	Marcomin Gabriele		0	20	0	4		24			marcomin		0	20	0	5		25
	Quaglio Davide	30		0	0	0		30			Davide Quaglio	28		0	0	0		28
	Santangelo Davide		14	0		8		22			santangelo		14	0		8		22
	Seresin Davide		20	6	0	4		30			seresin		18	10	0	0		28
		30	34	64	0	30	0	158				28	32	68	0	28	0	156
	Costo per ruolo	900	680	1600	0	450	0	3630			Costo per ruolo	840	640	1700	0	420	0	3600
		18.9873417722	21.5189873418	40.5063291139	0	18.9873417722	0
				100

	ore verificatore	30					ore verificatore	28

				PREVENTIVO-CONSUNTIVO		30
				totali	rimaste
			re	30		30	0
			am	34		34	0
			an	68		68	4
			pt			0	0
			ve	26		26	-4
			pr
				158

PA
		30	20	25	22	15	15
		Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore
	Botter Marco	4			20	4		28
	Giachin Vanni			6	20	2		28
	Marcomin Gabriele		7	4	15	4		30
	Quaglio Davide	2		8	20			30
	Santangelo Davide		5	10		10		25
	Seresin Davide			6	20	2		28
		6	12	34	95	22	0	169
	Costo per ruolo	180	240	850	2090	330	0	3690

	ore verificatore	22

				totali	rimaste
			re	8		8	2
			am	14		14	2
			an	24	20	44	10
			pt	60	45	105	10
			ve	22		22	0
			pr
				193

PDC
		30	20	25	22	15	15
		Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore
	Botter Marco	0			13	16	16	45
	Giachin Vanni	6		0	15	14	17	52
	Marcomin Gabriele	4	0	0	0	20	22	46
	Quaglio Davide	0	8	2	15	16	19	60
	Santangelo Davide		0	0	24	15	15	54
	Seresin Davide			0	19	20		39
		10	8	2	86	101	89	296
	Costo per ruolo	300	160	50	1892	1515	1335	5252

	ore verificatore	101

				totali	rimaste
			re	10		10	0
			am	8		8	0
			an	2		2	0
			pt	120		120	34
			ve	105		105	4
			pr	112		112	23
				357

VV
		30	20	25	22	15	15
		Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore
	Botter Marco	0	10		0	17	5	32
	Giachin Vanni		10	0	0	15		25
	Marcomin Gabriele		0	0	17	12		29
	Quaglio Davide	0		0	0	15		15
	Santangelo Davide	6	0	0	8	12		26
	Seresin Davide	5		0	5	15	13	38
		11	20	0	30	86	18	165
	Costo per ruolo	330	400	0	660	1290	270	2950

	ore verificatore	86

				totali	rimaste
			re	11		11	0
			am	22		22	2
			an	0		0	0
			pt	36		36	6
			ve	63	14	77	-9
			pr	18		18	0
				150
QUADRO GENERALE
	30	20	25	22	15	15
	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore		ore senza analisi
Botter	4	10	20	33	41	21	129	105
vanni	6	10	24	35	41	17	133	105
marcomin	4	7	24	32	40	22	129	105
Davide Quaglio	32	8	10	35	31	19	135	105
santangelo	6	19	10	32	45	15	127	105
seresin	5	20	12	44	41	13	135	105
ore totali	57	74	100	211	239	107	788	630

	1710	1480	2500	4642	3585	1605	15522

	ore tot/ore ver	3.2970711297	essere minore di 3.3

	costo totale	15522
	costo senza analisi	11892
	Responsabile	Amministratore	Analista	progettista	verificatore	programmatore		ore senza analisi
Botter	4	10	0	33	37	21	105	105
vanni	6	10	6	35	31	17	105	105
marcomin	4	7	4	32	36	22	105	105
Davide Quaglio	2	8	10	35	31	19	105	105
santangelo	6	5	10	32	37	15	105	105
seresin	5	0	6	44	37	13	105	105
ore totali	27	40	36	211	209	107	630	630
	810	800	900	4642	3135	1605