## Sheet1
AN					Consuntivo
		30	20	25	22	15	15					30	20	25	22	15	15
		Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore					Responsabile	Amministratore	Analista	progettista	verificatore	programmatore
	Botter Marco	0		20	0	4		24			Botter	0		20	0	5		25
	Giachin Vanni			18	0	10		28			vanni			18	0	10		28
	Marcomin Gabriele		0	20	0	4		24			marcomin		0	20	0	5		25
	Quaglio Davide	30		0	0	0		30			Davide Quaglio	28		0	0	0		28
	Santangelo Davide		14	0		8		22			santangelo		14	0		8		22
	Seresin Davide		20	6	0	4		30			seresin		18	10	0	0		28
		30	34	64	0	30	0	158				28	32	68	0	28	0	156
	Costo per ruolo	900	680	1600	0	450	0	3630			Costo per ruolo	840	640	1700	0	420	0	3600
		18.9873417722	21.5189873418	40.5063291139	0	18.9873417722	0
				100

	ore verificatore	30					ore verificatore	28

				PREVENTIVO-CONSUNTIVO		30
				totali	rimaste
			re	30		30	0
			am	34		34	0
			an	68		68	4
			pt			0	0
			ve	26		26	-4
			pr
				158

PA
		30	20	25	22	15	15
		Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore
	Botter Marco	10		3	12	4		29
	Giachin Vanni	7		11	15	2		35
	Marcomin Gabriele	10	4	4	11	4		33
	Quaglio Davide	5		11	14			30
	Santangelo Davide		2	13		10		25
	Seresin Davide	6		6	15	2		29
		38	6	48	67	22	0	181
	Costo per ruolo	1140	120	1200	1474	330	0	4264

	ore verificatore	22

				totali	rimaste
			re	8		8	-30
			am	14		14	8
			an	24	20	44	-4
			pt	60	45	105	38
			ve	22		22	0
			pr
				193

PDC
		30	20	25	22	15	15
		Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore
	Botter Marco	10			13	14	8	45
	Giachin Vanni	10		0	13	12	11	46
	Marcomin Gabriele	14	0	0	0	15	15	44
	Quaglio Davide	0	8	2	15	17	15	57
	Santangelo Davide		0	3	22	15	15	55
	Seresin Davide			0	19	20		39
		34	8	5	82	93	64	286
	Costo per ruolo	1020	160	125	1804	1395	960	5464

	ore verificatore	93

				totali	rimaste
			re	10		10	-24
			am	8		8	0
			an	2		2	-3
			pt	120		120	38
			ve	105		105	12
			pr	112		112	48
				357

VV
		30	20	25	22	15	15
		Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore
	Botter Marco	0	10		0	17	5	32
	Giachin Vanni		10	0	0	15		25
	Marcomin Gabriele		0	0	17	12		29
	Quaglio Davide	6		0	0	13		19
	Santangelo Davide	12	0	0	4	10		26
	Seresin Davide	15		0	3	10	10	38
		33	20	0	24	77	15	169
	Costo per ruolo	990	400	0	528	1155	225	3298

	ore verificatore	77

				totali	rimaste
			re	11		11	-22
			am	22		22	2
			an	0		0	0
			pt	36		36	12
			ve	63	14	77	0
			pr	18		18	3
				150
QUADRO GENERALE
	30	20	25	22	15	15
	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Verificatore	Programmatore		ore senza analisi
Botter	20	10	23	25	39	13	130	106
vanni	17	10	29	28	39	11	134	106
marcomin	24	4	24	28	35	15	130	106
Davide Quaglio	41	8	13	29	30	15	136	106
santangelo	12	16	16	26	43	15	128	106
seresin	21	20	12	37	36	10	136	106
ore totali	135	68	117	173	222	79	794	636

	4050	1360	2925	3806	3330	1185	16656

	ore tot/ore ver	3.5765765766	essere minore di 3.3

	costo totale	16656
	costo senza analisi	13026
	Responsabile	Amministratore	Analista	progettista	verificatore	programmatore		ore senza analisi
Botter	20	10	3	25	35	13	106	106
vanni	17	10	11	28	29	11	106	106
marcomin	24	4	4	28	31	15	106	106
Davide Quaglio	11	8	13	29	30	15	106	106
santangelo	12	2	16	26	35	15	106	106
seresin	21	0	6	37	32	10	106	106
ore totali	105	34	53	173	192	79	636	636
	3150	680	1325	3806	2880	1185

				3.3125